## Sheet1
512 Page book |  | Today |  | Actual | Track
|  | 4 | 2004-10-02 | 4 | 4
1 | Title page | 5 | 2004-10-03 | 9 | 8
1 | Reverse of Title Page | 4 | 2004-10-04 | 13 | 12
1 | Dedication / About the Author | 1 | 2004-10-05 | 14 | 16
1 | Introduction | 8 | 2004-10-06 | 22 | 20
10 | TOC | 0 | 2004-10-07 | 22 | 24
1 | Order Form on Last Page | 0 | 2004-10-08 | 22 | 28
11 | Index | 0 | 2004-10-09 | 22 | 32
486 | Pages for Tips | 5 | 2004-10-10 | 27 | 36
|  | 4 | 2004-10-11 | 31 | 40
243 | Number of Tips to Do |  | 2004-10-12 | #N/A | 44
4 | Number per Workday |  | 2004-10-13 | #N/A | 48
60.75 | Number of Days |  | 2004-10-14 | #N/A | 52
|  |  | 2004-10-15 | #N/A | 56
|  |  | 2004-10-16 | #N/A | 60
|  |  | 2004-10-17 | #N/A | 64
|  |  | 2004-10-18 | #N/A | 68
|  |  | 2004-10-19 | #N/A | 72
|  |  | 2004-10-20 | #N/A | 76
|  |  | 2004-10-21 | #N/A | 80
|  |  | 2004-10-22 | #N/A | 84
|  |  | 2004-10-23 | #N/A | 88
|  |  | 2004-10-24 | #N/A | 92
|  |  | 2004-10-25 | #N/A | 96
|  |  | 2004-10-26 | #N/A | 100
|  |  | 2004-10-27 | #N/A | 104
|  |  | 2004-10-28 | #N/A | 108
|  |  | 2004-10-29 | #N/A | 112
|  |  | 2004-10-30 | #N/A | 116
|  |  | 2004-10-31 | #N/A | 120
|  |  | 2004-11-01 | #N/A | 124
|  |  | 2004-11-02 | #N/A | 128
|  |  | 2004-11-03 | #N/A | 132
|  |  | 2004-11-04 | #N/A | 136
|  |  | 2004-11-05 | #N/A | 140
|  |  | 2004-11-06 | #N/A | 144
|  |  | 2004-11-07 | #N/A | 148
|  |  | 2004-11-08 | #N/A | 152
|  |  | 2004-11-09 | #N/A | 156
|  |  | 2004-11-10 | #N/A | 160
|  |  | 2004-11-11 | #N/A | 164
|  |  | 2004-11-12 | #N/A | 168
|  |  | 2004-11-13 | #N/A | 172
|  |  | 2004-11-14 | #N/A | 176
|  |  | 2004-11-15 | #N/A | 180
|  |  | 2004-11-16 | #N/A | 184
|  |  | 2004-11-17 | #N/A | 188
|  |  | 2004-11-18 | #N/A | 192
|  |  | 2004-11-19 | #N/A | 196
|  |  | 2004-11-20 | #N/A | 200
|  |  | 2004-11-21 | #N/A | 204
|  |  | 2004-11-22 | #N/A | 208
|  |  | 2004-11-23 | #N/A | 212
|  |  | 2004-11-24 | #N/A | 216
|  |  | 2004-11-25 | #N/A | 220
|  |  | 2004-11-26 | #N/A | 224
|  |  | 2004-11-27 | #N/A | 228
|  |  | 2004-11-28 | #N/A | 232
|  |  | 2004-11-29 | #N/A | 236
|  |  | 2004-11-30 | #N/A | 240
|  |  | 2004-12-01 | #N/A | 243
|  |  | 2004-12-02 | #N/A | 243
|  |  | 2004-12-03 | #N/A | 243
|  |  | 2004-12-04 | #N/A | 243
|  |  | 2004-12-05 | #N/A | 243

## Weekly
512 Page book |  |  |  |  | Today |  | Actual | Track1 | Track | Track
[5 empty] | 4 | 2004-10-02 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | Title page |  |  | 14.4% | 5 | 2004-10-03 | 9 | 8 | 2 | 1
1 | Reverse of Title Page |  |  |  | 4 | 2004-10-04 | 13 | 12 | 7 | 5
1 | Dedication / About the Author |  |  |  | 1 | 2004-10-05 | 14 | 16 | 12 | 5
1 | Introduction |  |  |  | 8 | 2004-10-06 | 22 | 20 | 17 | 5
10 | TOC |  |  |  | 0 | 2004-10-07 | 22 | 24 | 22 | 5
1 | Order Form on Last Page |  |  |  | 0 | 2004-10-08 | 22 | 28 | 27 | 5
11 | Index |  |  |  | 0 | 2004-10-09 | 22 | 32 | 28 | 1
486 | Pages for Tips |  |  |  | 5 | 2004-10-10 | 27 | 36 | 29 | 1
[5 empty] | 8 | 2004-10-11 | 35 | 40 | 34 | 5
243 | Number of Tips to Do |  |  |  | 0 | 2004-10-12 | 35 | 44 | 39 | 5
4 | Number per Workday |  |  |  | 5 | 2004-10-13 | 40 | 48 | 44 | 5
60.75 | Number of Days |  |  |  | 5 | 2004-10-14 | 45 | 52 | 49 | 5
[5 empty] | 1 | 2004-10-15 | 46 | 56 | 54 | 5
| 2004-10-02 |  | 9 | Weeks | 10 | 2004-10-16 | 56 | 60 | 55 | 1
| 2004-12-04 |  | 27 | Tips / Week | 8 | 2004-10-17 | 64 | 64 | 56 | 1
|  |  |  | Tips / Work Day | 5 | 2004-10-18 | 69 | 68 | 61 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-19 | 69 | 72 | 66 | 5
[5 empty] | 5 | 2004-10-20 | 74 | 76 | 71 | 5
| % Done: | 96.71% |  |  | 0 | 2004-10-21 | 74 | 80 | 76 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-22 | 74 | 84 | 81 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-23 | 74 | 88 | 82 | 1
[5 empty] | 2 | 2004-10-24 | 76 | 92 | 83 | 1
[5 empty] | 2 | 2004-10-25 | 78 | 96 | 88 | 5
[5 empty] | 16 | 2004-10-26 | 94 | 100 | 93 | 5
[5 empty] | 5 | 2004-10-27 | 99 | 104 | 98 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-28 | 99 | 108 | 103 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-29 | 99 | 112 | 108 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-30 | 99 | 116 | 109 | 1
[5 empty] | 0 | 2004-10-31 | 99 | 120 | 110 | 1
[5 empty] | 0 | 2004-11-01 | 99 | 124 | 115 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-11-02 | 99 | 128 | 120 | 5
[5 empty] | 1 | 2004-11-03 | 100 | 132 | 125 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-11-04 | 100 | 136 | 130 | 5
[5 empty] | 24 | 2004-11-05 | 124 | 140 | 135 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-11-06 | 124 | 144 | 136 | 1
[5 empty] | 37 | 2004-11-07 | 161 | 148 | 137 | 1
[5 empty] | 7 | 2004-11-08 | 168 | 152 | 142 | 5
[5 empty] | 12 | 2004-11-09 | 180 | 156 | 147 | 5 | To Go
[5 empty] | 6 | 2004-11-10 | 186 | 160 | 152 | 5 | 48
[5 empty] | 5 | 2004-11-11 | 191 | 164 | 157 | 5 | 43
[5 empty] | 7 | 2004-11-12 | 198 | 168 | 162 | 5 | 36
[5 empty] | 2 | 2004-11-13 | 200 | 172 | 163 | 1 | 34
[5 empty] | 5 | 2004-11-14 | 205 | 176 | 164 | 1 | 29
[5 empty] | 0 | 2004-11-15 | 205 | 180 | 169 | 5 | 29
[5 empty] | 0 | 2004-11-16 | 205 | 184 | 174 | 5 | 29
[5 empty] | 0 | 2004-11-17 | 205 | 188 | 179 | 5 | 29
[5 empty] | 20 | 2004-11-18 | 225 | 192 | 184 | 5 | 9
[5 empty] | 10 | 2004-11-19 | 235 | 196 | 189 | 5 | -1
[6 empty] | 2004-11-20 | #N/A | 200 | 190 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-21 | #N/A | 204 | 191 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-22 | #N/A | 208 | 196 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-23 | #N/A | 212 | 201 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-24 | #N/A | 216 | 206 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-25 | #N/A | 220 | 211 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-26 | #N/A | 224 | 216 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-27 | #N/A | 228 | 217 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-28 | #N/A | 232 | 218 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-29 | #N/A | 236 | 223 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-30 | #N/A | 240 | 228 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-12-01 | #N/A | 243 | 233 | 5
[6 empty] | 2004-12-02 | #N/A | 243 | 238 | 5
[6 empty] | 2004-12-03 | #N/A | 243 | 243 | 5
[6 empty] | 2004-12-04 | #N/A | 243 | 243 | 0
[6 empty] | 2004-12-05 | #N/A | 243 | 243 | 0

## Weekly (2)
512 Page book |  |  |  |  | Today |  | Actual | Track1 | Track | Track
[5 empty] | 4 | 2004-10-02 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | Title page |  |  | 14.4% | 5 | 2004-10-03 | 9 | 8 | 2 | 1
1 | Reverse of Title Page |  |  |  | 4 | 2004-10-04 | 13 | 12 | 7 | 5
1 | Dedication / About the Author |  |  |  | 1 | 2004-10-05 | 14 | 16 | 12 | 5
1 | Introduction |  |  |  | 8 | 2004-10-06 | 22 | 20 | 17 | 5
10 | TOC |  |  |  | 0 | 2004-10-07 | 22 | 24 | 22 | 5
1 | Order Form on Last Page |  |  |  | 0 | 2004-10-08 | 22 | 28 | 27 | 5
11 | Index |  |  |  | 0 | 2004-10-09 | 22 | 32 | 28 | 1
486 | Pages for Tips |  |  |  | 5 | 2004-10-10 | 27 | 36 | 29 | 1
[5 empty] | 8 | 2004-10-11 | 35 | 40 | 34 | 5
243 | Number of Tips to Do |  |  |  | 0 | 2004-10-12 | 35 | 44 | 39 | 5
4 | Number per Workday |  |  |  | 5 | 2004-10-13 | 40 | 48 | 44 | 5
60.75 | Number of Days |  |  |  | 5 | 2004-10-14 | 45 | 52 | 49 | 5
[5 empty] | 1 | 2004-10-15 | 46 | 56 | 54 | 5
| 2004-10-02 |  | 9 | Weeks | 10 | 2004-10-16 | 56 | 60 | 55 | 1
| 2004-12-04 |  | 27 | Tips / Week | 8 | 2004-10-17 | 64 | 64 | 56 | 1
|  |  |  | Tips / Work Day | 5 | 2004-10-18 | 69 | 68 | 61 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-19 | 69 | 72 | 66 | 5
[5 empty] | 5 | 2004-10-20 | 74 | 76 | 71 | 5
| % Done: | 96.71% |  |  | 0 | 2004-10-21 | 74 | 80 | 76 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-22 | 74 | 84 | 81 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-23 | 74 | 88 | 82 | 1
[5 empty] | 2 | 2004-10-24 | 76 | 92 | 83 | 1
[5 empty] | 2 | 2004-10-25 | 78 | 96 | 88 | 5
[5 empty] | 16 | 2004-10-26 | 94 | 100 | 93 | 5
[5 empty] | 5 | 2004-10-27 | 99 | 104 | 98 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-28 | 99 | 108 | 103 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-29 | 99 | 112 | 108 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-10-30 | 99 | 116 | 109 | 1
[5 empty] | 0 | 2004-10-31 | 99 | 120 | 110 | 1
[5 empty] | 0 | 2004-11-01 | 99 | 124 | 115 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-11-02 | 99 | 128 | 120 | 5
[5 empty] | 1 | 2004-11-03 | 100 | 132 | 125 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-11-04 | 100 | 136 | 130 | 5
[5 empty] | 24 | 2004-11-05 | 124 | 140 | 135 | 5
[5 empty] | 0 | 2004-11-06 | 124 | 144 | 136 | 1
[5 empty] | 37 | 2004-11-07 | 161 | 148 | 137 | 1
[5 empty] | 7 | 2004-11-08 | 168 | 152 | 142 | 5
[5 empty] | 12 | 2004-11-09 | 180 | 156 | 147 | 5 | To Go
[5 empty] | 6 | 2004-11-10 | 186 | 160 | 152 | 5 | 48
[5 empty] | 5 | 2004-11-11 | 191 | 164 | 157 | 5 | 43
[5 empty] | 7 | 2004-11-12 | 198 | 168 | 162 | 5 | 36
[5 empty] | 2 | 2004-11-13 | 200 | 172 | 163 | 1 | 34
[5 empty] | 5 | 2004-11-14 | 205 | 176 | 164 | 1 | 29
[5 empty] | 0 | 2004-11-15 | 205 | 180 | 169 | 5 | 29
[5 empty] | 0 | 2004-11-16 | 205 | 184 | 174 | 5 | 29
[5 empty] | 0 | 2004-11-17 | 205 | 188 | 179 | 5 | 29
[5 empty] | 20 | 2004-11-18 | 225 | 192 | 184 | 5 | 9
[5 empty] | 10 | 2004-11-19 | 235 | 196 | 189 | 5 | -1
[6 empty] | 2004-11-20 | #N/A | 200 | 190 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-21 | #N/A | 204 | 191 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-22 | #N/A | 208 | 196 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-23 | #N/A | 212 | 201 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-24 | #N/A | 216 | 206 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-25 | #N/A | 220 | 211 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-26 | #N/A | 224 | 216 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-27 | #N/A | 228 | 217 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-28 | #N/A | 232 | 218 | 1 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-29 | #N/A | 236 | 223 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-11-30 | #N/A | 240 | 228 | 5 | #N/A
[6 empty] | 2004-12-01 | #N/A | 243 | 233 | 5
[6 empty] | 2004-12-02 | #N/A | 243 | 238 | 5
[6 empty] | 2004-12-03 | #N/A | 243 | 243 | 5
[6 empty] | 2004-12-04 | #N/A | 243 | 243 | 0
[6 empty] | 2004-12-05 | #N/A | 243 | 243 | 0